## Config
Proyecto
Planning Poker
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-12-20 | 23 | 8
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Raul | 2014-02-28
Codificación | En curso | Manuel | 2014-03-03
Prototipado | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2022-12-20 | 23 |  |  | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J
[7 empty] | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Raul
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | Manuel
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2022-12-20: ESFUERZO |  | Prototipado | Terminada
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | Eliminada
1 | Introducción numero de usuarios |  |  | Codificación | Terminada | Raul | 2022-12-20: 2; 2022-12-21: 0 |  | Reunión
2 | Introducción de nombres de usuarios |  |  | Codificación | Terminada | Manuel | 2022-12-20: 2; 2022-12-21: 0
3 | Introducción de historias de usuario |  |  | Codificación | Terminada | Manuel | 2022-12-20: 2; 2022-12-21: 2; 2022-12-22: 2; 2022-12-23: 2; 2022-12-26: 2; 2022-12-27: 2; 2022-12-28: 2; 2022-12-29: 2; 2022-12-30: 2; 2023-01-02: 2; 2023-01-03: 0
4 | Presentación de las historias de usuario |  |  | Codificación | Terminada | Raul | 2022-12-20: 4; 2022-12-21: 4; 2022-12-22: 4; 2022-12-23: 4; 2022-12-26: 4; 2022-12-27: 4; 2022-12-28: 4; 2022-12-29: 4; 2022-12-30: 4; 2023-01-02: 4; 2023-01-03: 0
5 | Estimación de esfuerzo |  |  | Codificación | Terminada | Raul | 2022-12-20: 5; 2022-12-21: 5; 2022-12-22: 5; 2022-12-23: 5; 2022-12-26: 5; 2022-12-27: 5; 2022-12-28: 5; 2022-12-29: 5; 2022-12-30: 5; 2023-01-02: 5; 2023-01-03: 0
6 | Comparar puntuación |  |  | Codificación | Terminada | Manuel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
7 | Mostrar resultados |  |  | Codificación | Terminada | Manuel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
8 | Guardar proyecto |  |  | Codificación | Terminada | Raul | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
9
10
11
12
13
14
15
16

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Planning Poker | [15 empty] | 1 |  | 2022-12-20 |  | 23
| 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
Raul | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manuel | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0